福建幼儿师范高等专科学校管理水平提升行动计划（2015-1018年）实施方案

为进一步提升学校管理水平，加快实现学校治理能力现代化，增强学校核心竞争力，根据《福建省教育厅关于印发福建省〈职业教育管理水平提升行动计划（2015-2018年）〉实施方案的通知》（闽教职成〔2016〕11号）要求，结合学校实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号），坚持依法治校，按照《福建幼儿师范高等专科学校章程》，建立和完善现代大学制度，以强化教育教学管理为重点，进一步更新管理理念、完善制度标准、创新运行机制、改进方式方法、提升管理水平，为基本实现学校治理能力现代化奠定坚实基础。

二、工作目标

以人为本的管理理念更加巩固，现代大学制度逐步完善，依法治校、自主办学、民主管理的运行机制基本建立，多元参与的质量评价与保障体系不断完善，办学行为更加规范，办学活力显著增强，办学质量不断提高，学校的吸引力、核心竞争力和社会美誉度明显提高。

三、基本原则

（一）规范办学，激发活力

确立管理工作在办学中的基础性地位，落实国家有关教育法规、制度及标准，全面规范办学行为，不断激发办学活力，切实提高依法办学的能力和水平。

（二）问题导向，标本兼治

以教育教学管理为重点，针对常规管理中的薄弱环节和突出问题，立知、立行、立改，对症施治、标本兼治，全面提高管理工作的有效性。

（三）活动贯穿，全面行动

设计和开展灵活多样的活动，以活动促管理、以活动促落实，推动全员参与。调动社会各方力量，积极参与行动计划的实施，形成推动管理水平提升的良好氛围和工作合力。

（四）科研引领，注重长效

结合学校管理工作实际，加强管理的制度、标准、评价等理论与实践研究，建立自我诊断、自我改进和自我完善的长效机制。

四、重点任务和主要措施

全面落实教育部印发的《职业院校管理水平提升行动计划（2015-2018年）》（以下简称《行动计划》）提出的重点任务，根据《福建幼儿师范高等专科学校建设目标管理责任书(2016-2018年)》制定的目标内容，积极开展突出问题专项治理行动、管理制度标准建设、管理队伍能力建设、管理信息化水平提升、学校文化育人创新、质量保证体系完善等六项有机衔接、互为贯通的提升管理能力和水平的专门行动。

（一）开展突出问题专项治理行动

开展诚信招生承诺、阳光招生活动，规范招生简章，坚决杜绝虚假宣传和有偿招生；开展学籍信息核查活动，杜绝虚假学籍、重复注册学籍等现象；开展教学标准落地活动，完善人才培养方案，强化教学过程管理，纠正课程开设与教学实施随意变动现象，认真开展专业教学标准执行情况自查活动并形成自查报告报教育厅备案；开展实习管理规范活动，强化实习过程管理和考核评价，落实学生实习责任保险、信息通报等安全制度，防止学生顶岗实习岗位与其所学专业面向的岗位群不一致等现象；开展平安校园创建活动，建立健全学校安全“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制，加强学校安全精细化管理，完善人防、物防、技防“三位一体”的安全防范体系以及安全突发事件应急处置机制，消除水电、消防、餐饮、交通和实训等方面的安全隐患；开展财务管理规范活动，建立健全学校财务管理制度，增强绩效意识，严格预算管理，建立完善学校内部控制机制，强化财务风险防范意识，加强学生资助等专项资金的过程控制，防止和杜绝虚报虚列、违规使用资金等现象的发生。

（二）开展管理制度标准建设行动

依据《福建幼儿师范高等专科学校章程》，理顺和完善教学、学生、后勤、安全、科研和人事、财务、资产等方面的管理制度、标准；按照省教育厅下达的学校建设目标责任书，分解和下达各部门、系部和直属机构工作任务，实行目标管理；树立学校章程法定意识，加强对管理制度、标准以及目标责任书的宣传和学习，强化制度标准落实。

（三）开展管理队伍能力建设行动

遵循管理人员成长规律，以提升岗位胜任力为重点，制订并实施学校管理队伍能力提升计划，建立健全学校管理人员选拔聘用、定期培训、绩效考核等制度，拓展管理人员的发展空间和上升通道，提高管理人员专业化水平。

（四）开展管理信息化水平提升行动

以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点，制订和完善数字校园建设规划，建立基于信息化的管理制度、专门机构、管理信息平台和应用环境，提高运用信息化手段对各类数据进行记录、更新、采集、分析，以及诊断和改进学校管理的能力。

（五）开展学校文化育人创新行动

从学校理念、校园环境、行为规范、管理制度等方面对学校文化进行系统设计，凝练学校核心文化，形成卓有特色的“一训三风”；充分利用专业优势，广泛开展“进社区、进社会”等志愿服务活动，提升学生职业素养；引入中华传统优秀文化和福建地方特色文化，精选优秀文化进校园；加强内涵建设，开展师范生专业技能大赛，提升学生专业素养；创新德育教育形式，充分利用重大纪念日、民族传统节日等，组织丰富多彩的学生社团活动，培养学生自主发展能力。

（六）开展质量保证体系完善行动

建立健全教育教学质量监控体系，建立教学工作诊断和改进制度，制定教学诊断和改进工作细则，建立和完善人才培养工作状态数据管理系统，及时掌握和分析人才培养工作状况；实行学校以及内设机构年度自我诊断与改进工作报告，落实学校教育质量年度报告制度。

五、实施步骤和进度安排

根据教育部、省教育厅的统一部署，我校管理水平提升行动计划从2016年起开始实施，到2018年全面落实各项工作任务。

第一阶段（2016年1月—3月）：动员部署阶段

各职能部门、各系部、各直属机构组织开展教育部《行动计划》和省教育厅《实施方案》的学习宣传活动，并根据学校制订的《行动计划》实施细则、具体工作方案和年度推进计划，结合本单位实际，分解任务，落实责任，强化措施，部署实施方案的开展工作。

第二阶段（2016年4月—2018年6月）：实施推进阶段

全面启动《行动计划》实施工作，各职能部门、各系部、各直属单位根据工作安排，分步推进《行动计划》各项重点任务的实施。

第三阶段（2018年7月—12月）：总结交流阶段

深入推进《行动计划》的实施，逐项查漏补缺，确保《行动计划》各项重点任务的全面落实到位。全面总结《行动计划》实施情况，撰写总结报告，树立典型，表扬先进，争取申报成功省教育厅的“优秀管理职业院校”。

六、工作要求

（一）加强组织领导

学校成立管理水平提升行动计划实施工作领导小组，统一领导学校管理水平提升行动计划实施工作。领导小组下设各专项工作组，负责管理水平提升行动计划实施工作的方案制订、组织实施、督导检查和工作协调（领导小组及工作机构人员名单见附件1）。相关职能部门要确定分管负责人，并根据工作职责组织开展各项具体活动和行动（部门工作任务分工见附件2）。其他部门和系部要主动配合，认真参与牵头部门组织的各项活动和行动，确保行动计划有序开展、有效落实。

（二）加强宣传发动

要全面开展宣传教育活动，分层次、多形式地开展行动计划以及国家有关教育政策法规和制度标准的宣传解读活动，领会精神实质，明确工作要求，营造舆论氛围；创新宣传载体和方式，在校园网站设立“职业院校管理水平提升行动计划”专栏，发挥网站专栏、新媒体等的作用，并通过专家辅导、专题研讨和微电影、动画宣传片等师生喜闻乐见的形式，使国家有关职业院校的管理政策要求入脑、入心，不断扩大行动计划的参与度和影响力，形成实施行动计划的工作合力。

（三）加强督促检查

学校管理水平提升行动计划实施工作领导小组办公室采取实地检查、随机抽查、社会评议等方式，充分利用信息化等手段，全面了解和掌握学校管理工作实效。各牵头部门要认真总结实施情况和工作开展的好经验、好做法，并及时报告学校管理水平提升行动计划实施工作领导小组办公室。学校通过网站专栏等渠道，定期或不定期通报有关情况，督促整改落实，跟踪检查工作实效。

（四）保存工作痕迹

行动计划实施过程中，相关部门要指定专人认真搜集、整理、保存档案资料，包括有关文件、行动计划、行动总结、会议记录、检查记录、整改方案、经验交流材料等文字资料，以及活动开展过程中形成的图片、音像等资料，对照《教育部关于印发〈职业教育管理水平提升行动计划（2015-2018年）〉的通知》（教职成〔2015〕7号）文件附件《重点任务分工及进度安排表》《职业院校管理工作主要参考要点》建立专项档案。

附件：1.福建幼儿师范高等专科学校管理水平提升行动

计划实施工作领导小组及工作机构人员名单

2.福建幼儿师范高等专科学校管理水平提升行

动计划实施工作任务分工及年度推进计划表

福建幼儿师范高等专科学校

2016年3月28日

附件1

福建幼儿师范高等专科学校管理水平提升行动计划

实施工作领导小组及工作机构人员名单

一、领导小组

组  长：郑健成

副组长：李  嘉、徐京生、郑晓生

成  员：薛  景、黄  晖、张  辉、陈凤玉、严桂泉、程  英、陈福榕、陈忠辉、王  奕、高  羽、唐  川、林  琳、薛少红、胥文玲、陈宁华、陈秉龙、陈志强、鹿海云、吴丽芳、丁天华、康宇丹、陈  强、陈桂莹、林和平、隋玉玲、吴丽珍

二、工作机构

1.突出问题专项治理行动工作组（主要工作内容：诚信招生承诺活动、学籍信息核查活动、教学标准落地活动、实习管理规范活动、平安校园创建活动、财务管理规范活动）

组  长：郑晓生（兼）

责任单位：教务处、后勤管理处、招生就业办、学工部、保卫科、财务科

成  员：陈福榕、杨  丽、林  容、何  茜、朱夏辉、游刘莉、朱志远

2.管理制度标准建设行动工作组（主要工作内容：学校章程建设、“一校一策”目标管理、完善学校管理制度标准、强化制度标准落实）

组  长：薛  景

责任单位：办公室、党工部、纪检监察处、人事处

成  员：黄  晖、张  辉、陈凤玉、孙  晏、杨  爽

3.管理队伍能力建设行动工作组（主要工作内容：管理人员能力建设、管理人员培养培训、强化激励保障）

组  长：陈凤玉

责任单位：党工部、人事处、科研处

成  员：瞿欢欢、林  惠、蔡明生、陈  璟、张苏珊、

刘远航

4.管理信息化水平提升行动工作组（主要工作内容：管理信息平台建设、健全管理信息化运行机制、提升管理人员信息技术应用能力）

组  长：陈宁华

责任单位：现代教育中心、党工部、后勤管理处、

对外合作服务中心

成  员：刘建炜、黄  键、卓  皓、陈祖竑、田丽文、

王锦东、杨  佳

5.文化育人管理创新行动工作组（主要工作内容：凝炼学校核心文化、深入开展职业教育活动周活动、精选优秀文化进校园、培养学生自主发展能力）

组  长：黄  晖

责任单位：党工部、学工部、教务处、后勤管理处、

团  委、图书馆、招生就业办、各系部、

各附属幼儿园

成  员：瞿欢欢、姜  琪、曾  群、邵志伟、唐  川、胥文玲、刘雪钦、陈孟增、胡华荣、刘舒敏、周海林、陈桂莹、林和平、隋玉玲、吴丽珍

6.质量保证体系完善行动工作组（主要工作内容：建立健全教育教学质量监控体系、建立学校教学工作诊断与改进制度、完善学校教育质量年度报告制度）

组  长：程  英

责任单位：教务处、人事处、办公室、质保办

成  员：温永选、李  航、陈凤玉、陈  璟、林家好

附件2

福建幼儿师范高等专科学校管理水平提升行动计划实施工作任务分工及年度推进计划表

| 序号 | 专项行动/工作任务 | 专项行动/工作任务具体内容 | 责任 部门 | 责任人 | 上级规定完成时间 | 学校年度推进计划 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 1 | 诚信招生承诺活动 | 1.开展招生政策纪律宣传教育，及时公开招生政策、招生纪律相关信息；杜绝虚假招生宣传，所有招生广告经招生领导小组审核备案后通过网站、招生指南向社会公布 | 招生就业办 | 陈秉龙 | 2016年12月 |  | 6月份完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.签署诚信、阳光招生承诺书，公布招生监督电话，规范招生行为 | 招生就业办 | 陈秉龙 | 2016年12月 |  | 6月份完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3. 规范完善五年专招考、高职招考、普高招考简章，对录取专业、录取原则、招生电话等进行安排，在阳光高考平台公布 | 招生就业办 | 陈秉龙 | 2016年12月 |  | 6月份完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.招考工作命题、监考、批卷、录取相关人员签订诚信招生责任书，杜绝违规招生行为 | 招生就业办 | 陈秉龙 | 2016年12月 |  | 6月份完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 2 | 学籍信息核查活动 | 1.学习、宣传学籍电子注册和管理制度 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 3月份完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.学籍电子注册、学籍异动、学生信息变更等信息的自查 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 10月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3.在自查基础上整改提高 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 11月底完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 3 | 教学标准落地活动 | 1.完善各专业人才培养方案 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 5月前修订2016级各专业人才培养方案 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.强化教学过程管理 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 5月底前完成教学过程管理有关规定 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3.填报教务管理系统教学计划，检查计划执行情况 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 6月底前完成新教务管理系统中教学计划填报、微调，检查计划执行情况 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.教学效果反馈与改进 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 6月底前完成教学效果反馈与改进 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 4 | 实习管理规范活动 | 1.健全学校学生实习管理规定 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 5月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.落实教育部、省、学校教学管理相关规定 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 11月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3.规范学生实习过程管理和考核评价 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 6月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.完善学生实习责任保险、信息通报安全制度 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 3月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 5 | 平安校园创建活动 | 1.建立健全学校安全“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制，完善学校、系部安全管理组织 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 3月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.制定和完善安全突发事件应急处置机制 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 3月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3. 组织签订安全工作责任书 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 每月一次 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.组织消防演练 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 每学期一次 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 5.成立义务消防队伍，组织培训 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 5月、10月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 6.水电、食品安全管理制度完善 | 后勤管理处 | 陈福榕 | 2016年12月 |  | 9月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 7.组织签订食品安全责任书 | 后勤管理处 | 陈福榕 | 2016年12月 |  | 4月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 8.组织食品安全培训 | 后勤管理处 | 陈福榕 | 2016年12月 |  | 4月、9月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 9.交通秩序专项整治 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 4月、10月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 10.校园数字监控系统升级改造 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 6月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 11.组织安全检查 | 保卫科 | 陈福榕王 奕 | 2016年12月 |  | 每月一次 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 12..建立火灾、食物中毒、自然灾害、大型活动、网络安全等专项应急预案 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 6月前完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 13.“网络道德与安全月”活动 | 学工部 | 严桂泉 | 2016年12月 |  | 6月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 14.与学生签订安全责任书 | 学工部 | 严桂泉 | 2016年12月 |  | 3月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 15.组织实习教师签订安全岗位承诺书 | 教务处 | 程 英 | 2016年12月 |  | 3月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 16.建全安全信息员队伍 | 学工部 | 严桂泉 | 2016年12月 |  | 3月、9月 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 17.法制安全教育 | 学工部 | 严桂泉 | 2016年12月 |  | 全年 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 18. 消防安全检查 | 保卫科 | 王 奕 | 2016年12月 |  | 全年 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 6 | 财务管理规范活动 | 1.基础工作：进一步规范基础工作，与时俱进，根据上级文件精神和学校管理需求，健全各项财务制度并严格执行 | 财务科 | 高 羽 | 2016年12月 |  | 2016年6月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.预算管理：以教学为中心，合理科学编制年度预算，并强化预算约束，做到有预才有支。 | 财务科 | 高 羽 | 2016年12月 |  | 2016年11月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3、经费保障：积极沟通上级部门，努力做好学校经费的保障工作。 |  |  | 2016年12月 |  | 2016年11月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.收支管理：出台收支管理办法。依法组织收入；严格管控支出。学生资助过程控制严谨。专项资金专款专用，专账管理 | 财务科 | 高 羽 | 2016年12月 |  | 2016年11月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 5、会计服务：利用现代信息化技术，完善和实现各项会计服务功能；依法公开财务信息。 | 财务科 | 高 羽 | 2016年12月 |  | 2016年11月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 6.内部控制：寻找薄弱环节，完善各项制度，做到效率与服务并行，随时控制财务风险。探索进一步严谨学生资助的过程控制，与学工部门共同做好各类助学金及时足额地发放。 | 财务科 | 高 羽 | 2016年12月 |  | 2016年11月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 7 | 管理制度标准建设行动 | 1.依法制定学校章程 | 办公室 | 薛 景 | 2016年6月 | 发布学校章程 | 开展学校章程宣传、解读、学习活动 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.对照学校章程，全面梳理学校各项管理制度、流程，通过制定、修订、废止等方式，完善管理制度体系 | 办公室 | 薛 景 | 2018年6月 |  | 完成管理制度建设情况调查分析 | 组织修订和完善管理制度 | 完成修订和完善管理制度工作 |  |
|  |  | 3.汇编学校规章制度，组织学习宣传 | 办公室 | 薛 景 | 2018年6月 |  | 完成规章制度汇编工作 | 组织学校规章制度学习宣传活动 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.组织管理制度执行情况检查 | 办公室 | 薛 景 | 2018年6月 |  | 6月进行检查，7月汇总和报告 | 6月进行检查，7月汇总和报告 | 6月进行检查，7月汇总和报告 | 结 |
|  |  | 5. 实行目标管理，下达目标责任书 | 办公室 | 薛 景 | 2018年6月 | 12月完成制定学校目标管理责任书 | 分解和下达各部门、系部和直属机构目标责任书 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 6.完善党委领导下校长负责制的法人治理结构 | 办公室 | 薛 景 | 2018年6月 |  | 按照学校章程完善治理结构 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 7．落实党代会、教代会、学代会、团代会的职责，完善民主管理制度 | 党工部 | 黄 晖 | 2018年6月 |  | 按照学校章程完善和落实民主管理制度，4月完成 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 8．稳步推进校内二级管理改革 | 人事处 | 陈凤玉 | 2018年6月 |  | 按照学校章程完善二级管理制度，5月完成 | 按照完善后的二级管理制度深化管理改革 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 9.制订、完善活动总体方案 | 办公室 | 薛 景 | 2016年3月 |  | 1月完成初稿，2月审定，3月印发 |  |  |  |
|  |  | 10. 对教育部、教育厅及本校的《行动计划》进行宣传解读 | 办公室 | 薛 景 | 持续实施 |  | 4月进行 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 11.加强督查督导，跟踪行动计划的实施进展情况 | 办公室、 纪检监察处 | 薛 景 张 辉 | 持续实施 |  | 根据实际情况进行 | 根据实际情况进行 | 根据实际情况进行 |  |
| 8 | 管理队伍能力建设行动 | 1.制订各级管理岗位上岗能力要求 | 人事处 | 陈凤玉 | 持续实施 |  | 6月底前出台文件 | 按文件规定组织进行聘任 | 按岗位要求进行年度考核 |  |
|  |  | 2.实施中层以上干部轮训计划，有针对性提升骨干管理人员素质 | 党工部、 人事处 | 黄 晖 陈凤玉 | 持续实施 |  | 学年全体集训，学期分岗位培训 | 学年全体集训，学期分岗位培训 | 学年全体集训，学期分岗位培训 |  |
|  |  | 3.依托校党校建立管理论坛，开展内部管理交流，形成经常性培训机制 | 党工部、 人事处 | 黄 晖 陈凤玉 | 持续实施 |  | 上半年开始 | 举办论坛活动3期 | 举办论坛活动6期 |  |
|  |  | 4.完善科级干部考核制度，强化对全体教职工的岗位考核 | 党工部、 人事处 | 黄 晖 陈凤玉 | 持续实施 |  | 完善考核制度，分类分级进行年度考核 | 分类分级进行年度考核 | 分类分级进行年度考核 |  |
|  |  | 5.加强管理水平提升理论研究 | 科研处、 教科所 | 陈忠辉 | 持续实施 |  | 设立专项课题，组织人员研究，在《教育探究》上刊发研究文章 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
| 9 | 管理信息化水平提升行动 | 1.制定和完善《福建幼儿师范高等专科学校数字化校园建设规划》 | 现代教育中心、后勤管理处 | 陈宁华 陈福榕 | 2017年12月 | 完成初步规划 | 完成基础建设 | 完善和实施规划 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.建设数据集中、系统集成的应用环境 | 现代教育中心、对外合作服务中心 | 陈宁华 陈志强 | 2017年12月 |  | 8月底前完成一期建设项目 | 12月底前完成二期建设项目 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 3.建立健全信息化运行机制 | 现代教育中心 | 陈宁华 | 2017年12月 |  | 6月底前成立专门机构；10月底前制定管理配套制度 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 4.提升管理信息化应用能力 | 现代教育中心、对外合作服务中心 | 陈宁华 陈志强 | 持续实施 |  | 组织管理人员参加校内校外信息化意识和应用能力培训 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 5.提升校园网功能和性能 | 现代教育中心 | 陈宁华 | 持续实施 |  | 改造学生宿舍网络、更新部分网络设施 | 优化无线网建设 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 6.专题网站建设 | 党工部、 现代教育中心 | 黄 晖 陈宁华 | 持续实施 |  | 本年建成 | 不断完善 | 不断完善 |  |
| 10 | 文化育人创新行动 | 1.修订与凝练“一训三风”，并在校园内呈现 | 党工部 | 黄 晖 | 持续实施 |  | 6月完成修订，9月完成呈现 | 继续进行，不断提高 | 继续进行，不断提高 |  |
|  |  | 2.提升校园环境文化建设规划设计与实施，突出学校标识的使用 | 党工部、 后勤管理处 | 黄 晖 陈福榕 | 持续实施 |  | 年底完成规划与设计 | 建设实施 | 实施完毕 |  |
|  |  | 3.各单位根据专业特点，继续凝练专业文化，探索相关行业文化元素在专业文化中的体现，形成彰显我校特色的文化 | 各系（部）、 各附属幼儿园 | 吴丽芳 丁天华 康宇丹 陈 强 陈桂莹 林和平 隋玉玲 吴丽珍 | 持续实施 |  | 6月底形成专业文化建设方案 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 4.修订、更新新形势下的相关宣传制度 | 党工部 | 黄 晖 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 5.“立德树人”文明礼仪月活动 | 学工部、 团 委 | 严桂泉 唐 川 | 持续实施 |  | 4、10月 | 4、10月 | 4、10月 |  |
|  |  | 6.基本法律学习宣传，普法教育进课堂活动 | 党工部、 学工部 | 黄 晖 严桂泉 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 7.“学雷锋志愿服务”等类活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 8.组织“道德讲堂”讲座，弘扬优秀传统文化 | 党工部、 学工部、 团委、 图书馆 | 黄 晖 严桂泉 唐 川 胥文玲 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 9.师德标兵评选 | 党工部、 学工部 | 黄 晖 严桂泉 | 持续实施 |  | 6月 | 6月 | 6月 |  |
|  |  | 10.新时期高校思想政治教育工作研究项目 | 学工部 | 严桂泉 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 11.“职业理想、职业精神”主题团日活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 4月 | 4月 | 4月 |  |
|  |  | 12.“经典”传统文化展活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 4-6月 | 4-6月 | 4-6月 |  |
|  |  | 13.“优秀校友、高雅艺术进校园”专题活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 4-11月 | 4-11月 | 4-11月 |  |
|  |  | 14.创新创业大赛 | 招生就业办、 团 委 | 陈秉龙 唐 川 | 持续实施 |  | 5-12月 | 5-12月 | 5-12月 |  |
|  |  | 15.生命教育 | 学工部、 团 委 | 严桂泉唐 川 | 持续实施 |  | 3-12月 | 3-12月 | 3-12月 |  |
|  |  | 16.“我的中国梦”“与信仰对话”“奋斗的青春最美丽”等主题教育活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 4-11月 | 4-11月 | 4-11月 |  |
|  |  | 17.升旗仪式 | 学工部 | 严桂泉 | 持续实施 |  | 4-次年1月 | 4-次年1月 | 4-次年1月 |  |
|  |  | 18.开学典礼和毕业典礼 | 学工部 | 严桂泉 | 持续实施 |  | 7月、9月 | 7月、9月 | 7月、9月 |  |
|  |  | 19.大学生文化艺术节、师德讲坛、迎新晚会等精品文化活动 | 学工部、 团 委 | 严桂泉 唐 川 | 持续实施 |  | 4-11月 | 4-11月 | 4-11月 |  |
|  |  | 20.五四表彰纪念活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 4-11月 | 4-11月 | 4-11月 |  |
|  |  | 21.组织参加全国（省）级职业技能大赛、师范生节能大赛以及大学生课外学术科技作品竞赛等活动 | 教务处 | 程 英 | 持续实施 |  | 4-11月 | 4-11月 | 4-11月 |  |
|  |  | 22.暑期“三下乡”和寒假社会实践活动 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 暑假、寒假 | 暑假、寒假 | 暑假、寒假 |  |
|  |  | 23.社团文化节活动、优秀学生社团评选 | 团 委 | 唐 川 | 持续实施 |  | 9-12月 | 9-12月 | 9-12月 |  |
| 11 | 质量保证体系完善行动 | 1.宣传学习政策文件，确立全面质量管理理念 | 教务处 | 程 英 | 持续实施 |  | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 2.完善人才培养质量评价标准 | 教务处 | 程 英 | 持续实施 |  | 4月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 3.强化人才培养全程质量监控 | 教务处 | 程 英 | 持续实施 |  | 4月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 4.完善多方参与的质量评价、反馈与改进机制 | 质保办、 教务处 | 陈凤玉 程 英 | 持续实施 |  | 6月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 5.发布年度质量报告 | 办公室 | 薛 景 | 持续实施 | 12月完成 | 12月完成 | 12月完成 | 12月完成 |  |

福建幼儿师范高等专科学校办公室 2016年3月28日印发