福建幼儿师范高等专科学校文件

闽幼高专〔2025〕9号

关于印发《福建幼儿师范高等专科学校

专项经费管理办法（修订）》的通知

各部门，各学院，各直属机构：

现将《福建幼儿师范高等专科学校专项经费管理办法（修订）》印发给你们，请遵照执行。

福建幼儿师范高等专科学校

2025年1月24日

福建幼儿师范高等专科学校

专项经费管理办法（修订）

第一章  总 则

第一条  为进一步加强和规范专项经费管理，提高专项经费的使用效益，保证项目建设顺利实施，促进学校事业发展，根据《中华人民共和国预算法》《高等学校财务制度》和相关专项经费管理等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称专项经费是指为实现特定工作任务或实现特定事业发展目标而安排的日常运行经费以外的具有专门用途的资金，主要来自于上级主管部门下达财政拨款、学校自筹资金等包括但不限于人才引进、师资培训、教学改革、专业建设、实验（训）室建设、科学研究、设备购置、基本建设、修缮改造等。

第三条  专项经费管理坚持“统筹安排、专款专用、权责适应、绩效考评”的原则，实行“学校统一规划、分类分项预算”的财务管理办法。

第四条  专项经费的使用实行“项目单位提出申请、项目管理职能部门归口审核、学校（或上级部门）审定、项目单位组织实施”的管理办法。

第二章  职责与权限

第五条  学校财经工作领导小组负责审议专项经费经费预算，提出初审意见，并报学校审定；因上级政策要求，事业计划有较大调整或其他不可预见原因需追加专项经费的，可按照学校的议事规则办理。

第六条  项目归口管理部门负责其归口项目的管理工作，结合轻重缓急情况开展工作，具体负责所辖项目立项与材料审核，必要时可组织专家论证；负责监督项目的实施，组织项目的验收，按有关要求公开项目的相关信息；负责项目的绩效考核并对绩效不达标的项目提出处理意见。各项目归口管理部门要切实加强所辖项目的审核和论证工作，切实保障项目绩效质量。（各归口管理部门所辖项目具体分工见附件1）

第七条  项目承担单位负责项目建设的具体实施，提出申请，计划项目实施进度，编制专项经费年度预算和绩效目标，严格按照经费预算及规定用途使用专项经费，全力推动项目及时有效地执行，负责专项经费建设项目的全过程绩效管理，接受验收考评和监督检查。

第八条  财务部门负责专项经费管理的组织和协调工作，根据项目建设计划，提出项目预算资金配置方案，对专项经费单独核算，协助专项经费的绩效评价和监督检查工作等。

第九条  审计部门负责对专项经费管理和使用情况进行审计。

第三章 专项经费申报、立项

第十条  学校对专项经费实行项目管理，严格执行项目的立项、实施、验收等工作程序。按照专项经费的用途，由项目单位对申报项目的必要性、可行性、预期效益目标、开展进度、经费预算等进行研究并填制《专项经费项目申请书》（附件2）、《专项经费绩效目标表》（附件 3），报项目归口管理部门。

第十一条  归口管理部门根据学校中心任务和工作计划，对项目申报材料进行审核，提出专项经费使用需求，确定本年度相应的专项经费需求，按轻重缓急排序申报。

第十二条  财务部门汇总专项经费预算需求，结合学校财力，提出资金安排总体建议，报财经工作领导小组审议。

第十三条  根据财经工作领导小组意见，学校根据项目的重要性、急缓度、资金需求等因素确定开展项目，经相应议事规则研究通过后，纳入年度预算；上级机关直接下达的已明确预算项目的专项经费，可直接纳入年度预算。财务部门对专项经费实行分项目核算。

第四章  专项经费使用管理

第十四条  专项经费项目经费预算审定后，使用部门必须严格按照批复的预算执行，不得擅自改变项目和资金用途。

第十五条  对纳入政府采购范围的货物、工程和服务，应按照相关规定，执行政府采购程序。

第十六条  项目归口管理部门要落实管理主体责任，及时梳理、检查本部门管理的专项经费，掌握执行进度情况，主动与项目承担部门、项目负责人等加强沟通协调，监督与实施，发现问题及时纠偏整改，确保绩效目标如期实现。

第十七条  根据上级有关规定，财务部门应加强对专项经费的结余结转管理和定期清理。

第十八条  专项经费的使用审批与报销程序，根据《福建幼儿师范高等专科学校经费收支审批规定》的有关规定执行。

第五章  专项经费绩效管理与监督

第十九条  专项经费实行全过程监督管理，按照“分工负责，全程监督”，严格执行“谁经办谁负责”“谁主管谁负责”的责任制。

第二十条  预算年度结束后或专项经费执行期满，归口部门应按照学校预算绩效管理办法，组织对专项经费进行绩效评价,填报《专项经费绩效评价表》（附件4），并及时将评价结果反馈给项目承办责任人，存在问题的，督促整改。对500万以上重大项目的绩效评价结果，应报告学校。

第二十一条  建立预算绩效评价结果与预算安排挂钩机制，在安排新一年度预算项目时，统筹考虑该部门（项目）上一年度预算绩效目标完成情况。

第二十二条  项目执行过程中，对违反专项经费管理规定，造成国有资产损失的，或项目执行不力导致专项经费被财政收回的，按照职责划分追究有关责任人的责任。

第六章  附  则

第二十三条  本办法自发布之日起施行，原《福建幼儿师范高等专科学校专项经费管理暂行办法》（闽幼高专〔2017〕60号）同时废止。执行中若有与上级相关新法规不一致之处，以上级部门的规定为准。

第二十四条  本办法由财务部门负责解释。

附件：1.专项经费项目归口管理部门一览表

2.专项经费项目申请书

3.专项经费绩效目标表

4.专项经费绩效评价表

附件 1

专项经费项目归口管理部门一览表

| 归口管理部门名称 | 专项经费项目属性 | 管理项目范围 |
| --- | --- | --- |
| 人事处 | 队伍建设 | 人才引进、队伍建设、访学、师资培训等项目 |
| 教务处 | 教学建设 | 教学质量与教改工程、特色专业、精品课程、教学成果奖、教学实验室、教学实训基地等项目 |
| 科研处 | 科研建设 | 科研课题、科研实验室、科研创新团队、特色平台等项目； |
| 后勤管理处 | 后勤保障 | 物资购置、修缮、基本建设等项目 |
| 现代教育技术中心 | 信息化建设 | 信息化基础设施、集成服务、业务管理系统、智慧教室建设等项目 |
| 学生工作部 | 学生管理 | 团队建设、学生奖助学金等项目 |
| 图书馆 | 图书资源 | 图书信息资料建设等项目 |
| 教师教育发展学院 | 培训工作 | 上级机关安排的培训任务等 |
| 其他部门 | 以上范围外的相关专项经费由项目具体负责的职能部门归口管理。 |  |

附件2

| XXX专项经费项目申请书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  |  |  |  | 编制日期： |  | 单位：万元 |  |  |
| 项目名称: |  |  |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  |
| 一、项目建设的必要性与可行性（项目背景、现实情况、可行性）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目资金需求测算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目实施进度与计划安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目预计的目标和效益： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 五、项目审批情况: |  |  |  | 归口管理部门意见： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 财务部门意见： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分管校领导意见： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校主要负责人意见： |  |  |  |  |  |

项目实施单位负责人：                     填报经办人：

附件3

| XXX专项经费绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |

附件4

| XXX专项经费绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） | 资金总额： |  |  |  |  |  |
|  | 实际支出金额： |  |  |  |  |  |
|  | 本年度结余金额: |  |  |  |  |  |
| 资金安排和使用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 目标值 | 实际完成值 | 未完成原因 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

福建幼儿师范高等专科学校党政办公室      2025年1月24日印发